## 주간보고
2026년 6월 12일 주간업무 보고
▶ 프로젝트
과제 | 금주실적( 6/8 ~ 6/12 ) | 차주예정( 6/15 ~ 6/19 ) | 비고
Github-Actions-Runner 동작 원리 및 CI/CD 파이프라인 구축 | -. Spring Boot + JSP 기반 Nice PoC WAR 프로젝트 구성 -. /, /next 화면 라우팅 및 Controller 테스트 코드 작성 -. GitHub Actions self-hosted runner 기반 CI/CD 흐름 정리 -. Deploy Runner -> WAS VM SSH 전송 및 Tomcat10 ROOT.war 배포 workflow 보완 -. sudoers/systemctl 경로 불일치 원인 분석 및 조치 방향 정리 | -. GCP WAS VM 접속 secret 적용 후 workflow 수동 실행 검증 -. WAR 업로드, ROOT.war 교체, Tomcat10 재기동 배포 절차 확인 -. runner/sudoers 권한 및 systemctl 경로 재점검 -. NICE 본인인증 연동 방식(SiteCode/API) 검토 지속 | 배포 환경 권한 및 경로 설정 확인 필요
▶ 기타
세미나
교육
기타업무 | -. 프로젝트 작업 중심으로 특이사항 없음
휴가
▶ 이슈 | WAS 배포 시 sudoers 허용 명령 경로와 workflow의 systemctl 경로가 일치해야 함